## Gantt Cross Trainig
GANTT DE ITRABAJO | Capacitaciones vs Programadas |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Aplazado
PROGRAMA DE DESARROLLO CROSS TRAINING
Avance vs Programado
Formación mixta Cross Training |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
ACTIVIDAD |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1.0 Fase 1
1.1. Seleeción del personal | DO, Jefe inmediato | bar: Agosto S1
1.2. Diagnostico de RTM | DO | bar: Agosto S2
1.3. Verificación plan carrera ligado a gustos e intereses | DO | bar: Agosto S3
1.4. Validación final participantes | DO, Gerente y Jefe inmediato | bar: Agosto S4
2.0 Fase 2
2.1 Plan de entrenamiento especifico con DP (Conocimiento técnico) | Capacitación y DO | bar: Septiembre S1 to Septiembre S4
2.2 Asignación tutor | DO, Gerente y Jefe inmediato | bar: Septiembre S1
2.3 Asignación mentor | DO, Gerente y Jefe inmediato | bar: Septiembre S1
2.4 Revisión DNC participante | DO | bar: Septiembre S2
2.5 Programación cursos y formaciones blandas | Capacitación y DO | bar: Septiembre S1; Octubre S1 to Diciembre S4
3.0 Fsse 3
3.1 Evaluación plan de entrenamiento especifo | DO, Gerente, Jefe inmediato y participante | bar: Octubre S1
3.2 Evaluación programas de habilidades blandas | bar: Diciembre S4
3.3 Revisión % cumplimeinto DNC | bar: Diciembre S4
3.4 Rotación entre áreas | DO y participante | bar: Enero S1 to Junio S4
4. Formalización y seguimiento
4.1 Kick Off programa | Equipo gerencial y DO | bar: Septiembre S1
4.2 Touch Point o segumiento | DO | bar: Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4; Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4
4.3 Graduación primera generación programa cross training | Equipo gerencial y DO | bar: Junio S4